## 施工記録シート
工事記録シート（1/2）
[12 empty] | 着工日： |  | 年 月 日
STEP.1【施工物件情報】
現 場 名 | [7 empty] | 記 入 者
現場住所
施工会社
STEP.2【事前確認】 該当するものにチェックを記入してください。
|  | 外壁 | [7 empty] | 屋根
基材 |  | 窯業系サイディング
|  |  | （ ） | [12 empty] | （ ）
既存塗膜 |  | （既存仕上： ）
事前確認 塗装に支障のある下地は適切に処理してから施工して下さい |  | 通気工法の確認 | [7 empty] | 基材の割れ
|  | 漏水の有無 | [7 empty] | 漏水の有無
|  | チョーキング | [7 empty] | 藻・カビ・コケ
|  | 基材の割れ | [7 empty] | 塗膜の割れ､浮き
|  | 塗膜の割れ､浮き | [7 empty] | サビの発生
|  | 塗膜の膨れ | [7 empty] | 塗膜の膨れ
|  | サビの発生 | [7 empty] | スラリー層の除去 ※乾式洋瓦の場合 |  |  | トルネードノズルを使用した洗浄、 軍手等によるスラリー除去確認。
|  | シーリング打設 | [7 empty] | タスペーサー
|  | 外壁特記事項： | [7 empty] | 屋根特記事項：
STEP.3【使用材料】
部位 | 使用材料 | [5 empty] | 色調 |  | 塗り面積 |  | 使用缶数
外壁① | 下塗材 | [7 empty] | ㎡ |  | ㎏ 缶 |  |  |  | ㎏ 缶
| 中塗材 | [7 empty] | ㎡ |  | ㎏ 缶 |  |  |  | ㎏ 缶
| 上塗材 | [7 empty] | ㎡ |  | ㎏ 缶 |  |  |  | ㎏ 缶
| (保護ｺｰﾄ) | [7 empty] | ㎡ |  | ㎏ 缶 |  |  |  | ㎏ 缶
外壁② | 下塗材 | [7 empty] | ㎡ |  | ㎏ 缶 |  |  |  | ㎏ 缶
| 中塗材 | [7 empty] | ㎡ |  | ㎏ 缶 |  |  |  | ㎏ 缶
| 上塗材 | [7 empty] | ㎡ |  | ㎏ 缶 |  |  |  | ㎏ 缶
| (保護ｺｰﾄ) | [7 empty] | ㎡ |  | ㎏ 缶 |  |  |  | ㎏ 缶
屋根 | 下塗材 | [7 empty] | ㎡ |  | ㎏ 缶 |  |  |  | ㎏ 缶
| 中塗材 | [7 empty] | ㎡ |  | ㎏ 缶 |  |  |  | ㎏ 缶
| 上塗材 | [7 empty] | ㎡ |  | ㎏ 缶 |  |  |  | ㎏ 缶
| (保護ｺｰﾄ) | [7 empty] | ㎡ |  | ㎏ 缶 |  |  |  | ㎏ 缶
統一書式A 2021.3.15改定
工事記録シート（2/2）
STEP.4【天候・気温・作業管理】
作業日 |  | 天候 |  | 気温(9時) | 気温(13時) | 作業内容（工程、塗料、色調） | [10 empty] | 記入者
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
統一書式A 2021.3.15改定
窯業系サイディング
金属系サイディング
モルタル
ＡＬＣ
ＲＣ
押出成形セメント板
その他
スレート
セメント瓦
乾式洋瓦
陶器瓦
トタン、瓦棒
金属系サイディング
カラー鋼板
塩ビ鋼板
シングル材
その他
無し
一部
全体
無し
一部
無し
一部
全体
無し
一部
全体
無し
一部
全体
無し
一部
全体
無し
一部
全体
無し
有り
無し
有り
無し
軽度
重度
通気
直張り
不明
無し
一部
全体
無し
一部
全体
有り
無し
有り
無し
済
先打
後打
打替
要
増打
不要
欄が足りない場合は２枚使用してください。
欄が足りない場合は２枚使用してください。

## 施工記録シート 記入例
工事記録シート（1/2）
[14 empty] | 着工日： |  | 2021年 3月 1日
STEP.1【施工物件情報】
現 場 名 |  | 田中様邸 | [6 empty] | 記 入 者 |  |  | 山田 太郎
現場住所 |  | 〒 | ×××－×××× 東京都品川区大井4-4-2
施工会社 |  | 〇〇株式会社
STEP.2【事前確認】 該当するものにチェックを記入してください。
|  | 外壁 | [8 empty] | 屋根
基材 |  | 窯業系サイディング
|  |  |  | （ ） | [13 empty] | （ ）
既存塗膜 |  | （既存仕上： ）
事前確認 塗装に支障のある下地は適切に処理してから施工して下さい |  | 通気工法の確認 | [8 empty] | 基材の割れ
|  | 漏水の有無 | [8 empty] | 漏水の有無
|  | チョーキング | [8 empty] | 藻・カビ・コケ
|  | 基材の割れ | [8 empty] | 塗膜の割れ､浮き
|  | 塗膜の割れ､浮き | [8 empty] | サビの発生
|  | 塗膜の膨れ | [8 empty] | 塗膜の膨れ
|  | サビの発生 | [8 empty] | スラリー層の除去 ※乾式洋瓦の場合 |  |  |  | トルネードノズルを使用した洗浄、 軍手等によるスラリー除去確認。
|  | シーリング打設 | [8 empty] | タスペーサー
|  | 外壁特記事項： サイディングの割れは事前に補修 | [8 empty] | 屋根特記事項：
STEP.3【使用材料】
部位 | 使用材料 | [6 empty] | 色調 |  | 塗り面積 |  |  | 使用缶数
外壁① 2階 | 下塗材 |  |  | クオリティマルチサーフ | [5 empty] | 92㎡ |  |  | 15 ㎏ 2 缶 |  |  |  | ㎏ 缶
| 中塗材 |  |  | セラベースＳ２－Ｄ |  |  |  | PX-701 |  | 92㎡ |  |  | 15 ㎏ 1 缶 |  |  |  | ㎏ 缶
| 上塗材 |  |  | タテイルα弾性 |  |  |  | PX-701 |  | 92㎡ |  |  | 16 ㎏ 1 缶 |  |  |  | ㎏ 缶
| (保護ｺｰﾄ) | [8 empty] | ㎡ |  |  | ㎏ 缶 |  |  |  | ㎏ 缶
外壁② １階 | 下塗材 |  |  | タテイルα美館 |  |  |  | 艶有 |  | 85㎡ |  |  | 16 ㎏ 1 缶 |  |  |  | ㎏ 缶
| 中塗材 |  |  | － | [5 empty] | ㎡ |  |  | ㎏ 缶 |  |  |  | ㎏ 缶
| 上塗材 |  |  | タテイルα美館 |  |  |  | 艶有 |  | 85㎡ |  |  | 16 ㎏ 1 缶 |  |  |  | ㎏ 缶
| (保護ｺｰﾄ) | [8 empty] | ㎡ |  |  | ㎏ 缶 |  |  |  | ㎏ 缶
屋根 | 下塗材 |  |  | シリコン浸透シーラーＥＸ |  |  |  | 透明 |  | 90㎡ |  |  | 16 ㎏ 1 缶 |  |  |  | ㎏ 缶
| 中塗材 |  |  | セラベースＳ２ |  |  |  | PX-708 |  | 90㎡ |  |  | 15 ㎏ 1 缶 |  |  |  | ㎏ 缶
| 上塗材 |  |  | タテイル２ |  |  |  | ﾌﾞﾗｯｸ |  | 90㎡ |  |  | 16 ㎏ 1 缶 |  |  |  | ㎏ 缶
| (保護ｺｰﾄ) |  |  | インテグラルコート |  |  |  | － |  | 90㎡ |  |  | 16 ㎏ 1 缶 |  |  |  | ㎏ 缶
統一書式A 2021.3.15改定
工事記録シート（2/2）
STEP.4【天候・気温・作業管理】
作業日 |  | 天候 |  |  | 気温(9時) | 気温(13時) | 作業内容（工程、塗料、色調） | [11 empty] | 記入者
2021-03-01 |  | 曇り |  |  | 8℃ | 15℃ | 仮設 | [11 empty] | ヤマダ
2021-03-03 |  | 晴れ |  |  | 12℃ | 16℃ | 水洗い | [11 empty] | ヤマダ
2021-03-08 |  | 曇り/晴れ |  |  | 9℃ | 18℃ | シーリング打ち換え | [11 empty] | ヤマダ
2021-03-09 |  | 曇り/晴れ |  |  | 13℃ | 17℃ | シーリング打ち換え | [11 empty] | ヤマダ
2021-03-15 |  | 晴れ |  |  | 10℃ | 17℃ | 養生、 2階外壁下塗り（マルチサーフ）南面 | [11 empty] | ヤマダ
2021-03-16 |  | 曇り |  |  | 10℃ | 19℃ | 2階外壁下塗り（マルチサーフ）北面、西面、東面 完了 | [11 empty] | ヤマダ
〃 | [6 empty] | 翌日の降雨に備えて14：00で終了 | [11 empty] | ヤマダ
2021-03-18 |  | 晴れ |  |  | 9℃ | 17℃ | 屋根下塗り（シリコン浸透）完了、 | [11 empty] | ヤマダ
〃 |  |  |  |  | 9℃ | 17℃ | 1階タテイルα美館1回目完了 | [11 empty] | ヤマダ
2021-03-19 |  | 晴れ/曇り |  |  | 10℃ | 15℃ | 2階外壁中塗り（セラベースＳ２-D PX-701）、 | [11 empty] | ヤマダ
〃 | [6 empty] | 1階タテイルα美館2回目完了 | [11 empty] | ヤマダ
2021-03-22 |  | 曇り |  |  | 11度 | 14℃ | 屋根中塗り（セラベースＳ２ PX-708）完了、 | [11 empty] | ヤマダ
〃 | [6 empty] | 外壁上塗り（タテイルα弾性P701）北面、東面 | [11 empty] | ヤマダ
2021-03-23 |  | 晴れ |  |  | 8℃ | 15℃ | 屋根上塗り（タテイル２ブラック）完了 | [11 empty] | ヤマダ
2021-03-24 |  | 晴れ |  |  | 12℃ | 16℃ | 外壁上塗り（タテイルα弾性P701）南面、西面 完了 | [11 empty] | ヤマダ
2021-03-25 |  | 晴れ |  |  | 10℃ | 15℃ | 屋根保護コート（インテグラルコート） 完了 | [11 empty] | ヤマダ
2021-03-26 |  | 曇り/晴れ |  |  | 9℃ | 18℃ | 養生撤去、だめ拾い | [11 empty] | ヤマダ
2021-03-27 |  | 晴れ |  |  | 13℃ | 17℃ | 仮設撤去、掃除 | [11 empty] | ヤマダ
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
統一書式A 2021.3.15改定
窯業系サイディング
金属系サイディング
モルタル
ＡＬＣ
ＲＣ
押出成形セメント板
その他
スレート
セメント瓦
乾式洋瓦
陶器瓦
トタン、瓦棒
金属系サイディング
カラー鋼板
塩ビ鋼板
シングル材
無し
一部
全体
無し
一部
無し
一部
全体
無し
一部
全体
無し
一部
全体
無し
一部
全体
無し
一部
全体
無し
有り
無し
有り
無し
軽度
重度
通気
直張り
不明
無し
一部
全体
無し
一部
全体
有り
無し
有り
無し
済
有り
無し
先打
後打
打替
要
増打
不要
塩ビ鋼板
シングル材
その他
欄が足りない場合は２枚使用してください。
欄が足りない場合は２枚使用してください。